## Slide 1
Fundraising-Agentur Zimt-Rennschnecke
Das Hintergrundbild, Mo.03.05.2021

## Slide 2: Präsentation Zimt-Rennschnecke
Annekathrin Bieling, Birgit Menslage-Blum, Thomas Flachsland

## Slide 3
Für die Erneuerung und Erweiterung
des Gemeindehauses der ev. Kirchengemeinde Halver
sollen im ersten Jahr
130.000 Euro
durch Fundraisingprojekte akquiriert werden

## Slide 4
ALLE unter einem DACH
!

## Slide 5
SWOT-Analyse
STÄRKEN KG ist aktiv & gut vernetzt. Gemeindeglieder übernehmen Verantwortung. Bands und Musikgruppen beleben die Gemeinde. Aussagekräftiges, gut kommuniziertes Leitbild. Moderne Infrastruktur durch Streaming, Homepage, Veranstaltungstechnik! Die Jugendarbeit (CVJM) ist gut integriert.
Erste Fundraising-Erfolge bei Kirchensanierung!
SCHWÄCHEN 9 kleine Fundraising-Projekte mit unterschiedlichen Spendenkonten werden betrieben. Die Gemeinde hat kostenintensive Handlungs- und Arbeitsfelder (Personalkosten, Kita, Friedhof).

## Slide 6
SWOT-Analyse
RISIKEN Großes Angebot und dadurch Konkurrenz durch die anderen evangelischen Kirchengemeinden vor Ort.
Das Gemeindehaus könnte von der Bevölkerung als nicht sozialraumrelevant bewertet werden (anders als bei der Kirchenrenovierung).
CHANCEN Zentrale Lage, räumlich gut aufgestellt! Die Gemeinde kann sich bisher auf neue Situationen (Corona 2020) gut einstellen. Arbeit mit jungen (kirchenfernen) Familien ist zukunftsträchtig!
Moderne multifunktionale Räume bieten vormittags neue Nutzungsmöglichkeiten für weitere Zielgruppen. Durch die Veränderung der Fensterfront werden Transparenz und Offenheit sichtbar und gelebt!

## Slide 7: Kommunikationsziel
Das Dach des Gemeindehauses muss saniert werden.
Durch die bauliche Veränderung soll die Gemeinde einen Ort erhalten, an dem sie das Gemeindeleben mit allen Generationen zukunftsfähig und inklusiv gestalten und den vielfältigen Gruppen den nötigen Raum geben kann.
Das Gemeindehaus soll barrierefrei umgebaut werden.
Der Gemeindesaal soll vergrößert werden.

## Slide 8: Fundraisingziele
Ziel 1: Bis zum Ende der Sommer-ferien 2021 (15.08.2021) ist das Bauprojekt breit gefächert im Ort bekannt und in alle Gemeindehaus-halte hinein kommuniziert.
Ziel 2: Die Gemeindegruppen, die das Haus nutzen, sollen bis zum 15.08.21 dafür gewonnen werden, sich aktiv in Fundraisingaktionen einzubringen.
Ziel 3: In den ersten 12 Monaten sollen 130.000€ durch Fund- raisingmaßnahmen für das Projekt generiert werden.

## Slide 9: Zielgruppen & Strategie
Zielgruppe sind die Menschen, die sich der Gemeinde verbunden fühlen und / oder selbst das Gemeindehaus nutzen oder nutzen könnten.
Die verschiedenen Zielgruppen bringen sich aktiv für ihre Gemeinde und ihr Gemeindehaus ein.
Bisherige Nutzer:
Bands
Mittagstisch
Senior*innen
Konfirmand*innen
Diverse Gruppen
Besucher "Winterkirche"
...
Gemeindenahe Personen:
KiTa-Eltern
Gemeindemitglieder
Gemeindenahe Firmen
Potentielle Nutzer:
Mieter des Saales für Veranstaltungen und Feiern.
Die "Lebenshilfe" als Mieter der oberen Räume.

## Slide 10: Maßnahmenplan
Alle Nutzer und Gemeindeglieder kennen das Projekt
bis zum 15.08.
Ein Imagefilm wird produziert "über wieviel Stufen musst Du gehen"
Bildung eines Arbeitskreises aus Mitarbeitenden
online 24.06. Johannistag
Spendenbox
Kigo
Anlassspende
Veröffentlichung des Projektes
Geburtstag, Jubiläen
Aufstellen für Anlassspenden
8.000 €
Notes: Imagefilm: über wieviel Stufen musst Du gehen
Spendenbox: stopft das Loch im Dach
Spenderbriefe zum Reformationstag: Eine feste Burg ist unser Gott: Fahrstuhl: 25 Euro für 1 cm
Förderanträge an: Aktion Mensch, Kwd Bank

## Slide 11: Maßnahmenplan
Konfis
Essgruppe
Verkauf von Essen im Glas to go
Bands
Benefizkonzert
Kitas
Malauktion, Herbstbasar mit Basteleien
Helfende Hände im Garten, Fenster putzen, Auto waschen,
1000,00 Euro
2000,00 Euro
2000,00 Euro
4000,00 Euro
Spenden gegen Leistung: Aktionsspenden bis zum 30.10.2021
Notes: Imagefilm: über wieviel Stufen musst Du gehen
Spendenbox: stopft das Loch im Dach
Spenderbriefe zum Reformationstag: Eine feste Burg ist unser Gott: Fahrstuhl: 25 Euro für 1 cm
Förderanträge an: Aktion Mensch, Kwd Bank

## Slide 12: Maßnahmenplan
10 Großspender
Aktion Mensch Inklusion 40.000,00 Euro
Spendenbriefe >Fahrstuhl<
Förderanträge
3500 Spendenbriefe verteilt von Gemeindebriefausträgern
20.000,00 Euro
KFW Bank Dachsanierung (Energie) 30.000,00 Euro
100 für 100 (100mm = 100€)
Reformationstag
Werden durch bekannte Gemeindeglieder angesprochen
10 x 3000,00 Euro
70.000,00 Euro
30.000,00 Euro
Notes: Imagefilm: über wieviel Stufen musst Du gehen
Spendenbox: stopft das Loch im Dach
Spenderbriefe zum Reformationstag: Eine feste Burg ist unser Gott: Fahrstuhl: 25 Euro für 1 cm
Förderanträge an: Aktion Mensch, Kwd Bank

## Slide 13: Kostenplan
4.000 Euro | 8.000 Euro | 2.000 Euro | 1500 Euro
1.500 Euro | Förderanträge 70.000 Euro | Spendenbrief 20.000 Euro | 10 Großspender = 30.000 Euro
Gesamtsumme 137.000 Euro
Notes: Imagefilm: über wieviel Stufen musst Du gehen
Spendenbox: stopft das Loch im Dach
Spenderbriefe zum Reformationstag: Eine feste Burg ist unser Gott: Fahrstuhl: 250 Euro für 1 cm
Förderanträge an: Aktion Mensch, Kwd Bank

## Slide 14: ALLE unter einem DACH
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.